## Sheet1
负责人 | 服务 | 接口描述 | 页面 | 计划时间(天) | 需调用其他服务
贺汕森 | 订单服务(16个) | 创建购物车接口 | 商品详情页 | 0.5 | 获取当前会员信息(账户服务)；
|  | 添加商品到购物车接口 | 商品详情页 | 0.5 | 获取当前会员信息(账户服务)；
|  | 查看购物车列表接口 | 购物车页 | 0.5 | 查询商品及其sku信息(商品服务)
|  | 修改购物车商品数量接口 |  | 0.5 | 获取当前会员信息(账户服务)；
|  | 删除购物车商品接口 |  | 0.5
|  | 清除(批量删除)购物车商品接口 |  | 0.5
|  | 查购物车商品数量的接口 | 我的页面 | 0.5 | 获取当前会员信息(账户服务)；
|  | 查看当前会员各种状态（待付款、待发货、待收货、待自提、退款/售后）订单数量的接口 |  | 1 | 获取当前会员信息(账户服务)；
|  | 查看会员各状态订单列表接口（特别注意：待付款状态是未拆分订单，其他状态都是已拆分订单） | 订单列表页 | 1 | 获取当前会员信息(账户服务)；查询商品及其sku信息(商品服务)；
|  | 订单评价接口 | 订单列表页/详情页 | 1
删除订单接口
|  | 查看订单详情接口（特别注意，待付款状态是未拆分订单，其他状态都是已拆分订单） | 订单详情页 | 1 | 查看商品及其sku信息(商品服务)；门票类商品，需查看和创建出行人信息(会员服务)；
|  | 会员退货、取消订单列表接口 | 我的售后 | 1 | 查看商品及其sku信息(商品服务)；
|  | 申请退货详情接口 | 申请退货页 | 0.5 | 查看商品及其sku信息(商品服务)；
|  | 申请退货提交接口 |  | 0.5
|  | 退货订单详情接口 | (售后)订单详情页 | 0.5 | 查看商品及其sku信息(商品服务)；
|  | 获取待提交订单详情接口(变更) | 结算页 | 2 | 获取当前会员信息(账户服务)；查询商品及其sku信息(商品服务)；获取会员地址信息(会员服务)；门票类商品，需查看和创建出行人信息(会员服务)；
|  | 提交订单接口（生成会员订单接口，不拆单） | 结算页 | 1 | 获取当前会员信息(账户服务)；查询商品及其sku信息(商品服务)；
|  | 查询主订单信息接口 | 支付选择页 | 0.5 | 获取当前会员信息(账户服务)；
|  | 查看自提订单列表接口 | 支付成功页 | 0.5 | 获取当前会员信息(账户服务)；查询商品及其sku信息(商品服务)；
| 支付服务(15个) | 微信支付开发规范文档整理 | 微信支付页 | 1
|  | 微信支付表单参数封装接口 |  | 1 | 封装微信支付表单参数（支付统一处理服务jar包）
|  | 微信支付异步通知后台处理订单接口 |  | 1 | 拆分支付订单(支付统一处理服务jar包)
|  | 微信支付返回商户查看订单支付详情接口 |  | 1
|  | 支付宝开发规范文档整理 | 支付宝支付页 | 1
|  | 支付宝支付表单参数封装接口 |  | 1 | 封装支付宝支付表单参数（支付统一处理服务jar包）
|  | 支付宝支付异步通知后台处理订单接口 |  | 1 | 拆分支付订单(支付统一处理服务jar包)
|  | 支付宝支付返回商户查看订单支付详情接口 |  | 1
|  | 银联支付开发规范文档整理 | 银联支付页 | 1
|  | 银联支付表单参数封装接口 |  | 1 | 封装银联支付表单参数（支付统一处理服务jar包）
|  | 银联支付异步通知后台处理订单接口 |  | 1 | 拆分支付订单(支付统一处理服务jar包)
|  | 银联支付返回商户查看订单支付详情接口 |  | 1
|  | 招行支付开发规范文档整理 | 招行支付页 | 1
|  | 招行支付表单参数封装接口 |  | 1 | 封装招行支付表单参数（支付统一处理服务jar包）
|  | 招行支付异步通知后台处理订单接口 |  | 1 | 拆分支付订单(支付统一处理服务jar包)
|  | 招行支付返回商户查看订单支付详情接口 |  | 1
|  | 快钱支付开发规范文档整理 | 快钱支付页 | 1
|  | 快钱支付表单参数封装接口 |  | 1 | 封装快钱支付表单参数（支付统一处理服务jar包）
|  | 快钱支付异步通知后台处理订单接口 |  | 1 | 拆分支付订单(支付统一处理服务jar包)
|  | 快钱支付返回商户查看订单支付详情接口 |  | 1
合计 | 32个接口 | 以上统计仅包含明面上的接口 | 14个页面 | 33天 | 另外，如果原系统支付公共模块jar包无法直接集成，则需要整块迁移，外加3-5天；