## Sheet1
COS重构项目开发总体规划
第一阶段----项目内容开发（34天）
第零阶段----需求研讨与前期准备 | 后端 | 负责人 | 服务名称 | 预估时长(天) |  | 接口数量(个) | 总时长(天) | 第二阶段----集成、测试与调优（15天） | 第三阶段----生产与后期维护
|  | 贺汕森 | 订单服务 | 11 |  | 14 | 31
|  |  | 支付服务 | 20 |  | 15
|  | 周雨 | 商品服务 | 9.5 |  | 9 | 27
|  |  | 商户服务 | 10.5 |  | 11
|  |  | 其他相关 | 2.5 |  | 5
|  |  | 促销服务 | 4.5 |  | 4
|  | 王港龙 | 生态圈服务 | 10 |  | 9 | 29
|  |  | 报名活动服务 | 12 |  | 15
|  |  | 资源服务 | 3 |  | 1
|  | 孙小东 | 会员服务 | 17 |  | 32 | 32
|  |  | 积分服务 | 4 |  | 5
|  |  | 首页服务 | 5 |  | 10
|  |  | 公共服务 | 9 |  | 8
| 前端 | 负责人 | 功能模块 | 预估时长(天) | 功能数量 | 页面数量 | 总时长(天)
|  | 刘兵 | 登录 | 1 | 2 | 1 | 34
|  |  | 注册 | 1.5 | 3 | 2
|  |  | 首页 | 2 | 4 | 1
|  |  | 导航菜单入口内页 | 1 | 2 | 1
|  |  | 支付 | 5 | 7 | 7
|  |  | 报名活动 | 6.5 | 7 | 5
|  |  | 大礼包 | 8 | 11 | 5
|  |  | 定位 | 9 | 5 | 3
|  | 胡春 | 搜索 | 5 | 8 | 3 | 27
|  |  | 独立商品搜索 | 1.5 | 2 | 2
|  |  | 门店 | 4 | 6 | 6
|  |  | 分类 | 5.5 | 5 | 5
|  |  | 商品详情 | 5.5 | 8 | 6
|  |  | 购物车 | 2 | 3 | 1
|  |  | 结算 | 5 | 6 | 5
|  | 王佳 | 我的 | 11.5 | 16 | 16 | 28
|  |  | 订单 | 16.5 | 13 | 13