## Sheet1
负责人 | 服务 | 接口描述 | 页面 | 计划时间(天) | 需调用其他服务
贺汕森 | 订单服务(14个) | 创建购物车接口（分登录和未登录状态） | 商品详情页 | 0.5 | 获取当前会员信息(账户服务)；
|  | 添加商品到购物车接口（分登录和未登录状态） | 商品详情页 | 0.5 | 获取当前会员信息(账户服务)；
|  | 查看购物车列表接口（分登录和未登录状态） | 购物车页 | 0.5 | 查询商品及其sku信息(商品服务)
|  | 更新购物车条目(商品)信息接口（分登录和未登录状态） |  | 0.5 | 获取当前会员信息(账户服务)；
|  | 查购物车商品数量的接口（分登录和未登录状态） | 我的页面 | 0.5 | 获取当前会员信息(账户服务)；
|  | 查看当前会员各种状态（待付款、待发货、待收货、待评价、待自提等）订单数量的接口 |  | 1 | 获取当前会员信息(账户服务)；
|  | 查看会员各状态订单列表接口（特别注意：待付款状态是未拆分订单，其他状态都是已拆分订单） | 全部订单页 | 1 | 获取当前会员信息(账户服务)；查询商品及其sku信息(商品服务)；
|  | 查看订单详情接口（特别注意，待付款状态是未拆分订单，其他状态都是已拆分订单） | 订单详情页 | 1 | 查看商品及其sku信息(商品服务)；门票类商品，需查看和创建出行人信息(会员服务)；
|  | 会员退货、取消订单列表接口 | 我的售后 | 1 | 查看商品及其sku信息(商品服务)；
|  | 退货订单详情接口 | (售后)订单详情页 | 0.5 | 查看商品及其sku信息(商品服务)；
|  | 获取待提交订单详情接口(必须登录) | 结算页 | 2 | 获取当前会员信息(账户服务)；查询商品及其sku信息(商品服务)；获取会员地址信息(会员服务)；门票类商品，需查看和创建出行人信息(会员服务)；
|  | 提交订单接口（生成会员订单接口，不拆单） | 结算页 | 1 | 获取当前会员信息(账户服务)；查询商品及其sku信息(商品服务)；
|  | 查询主订单信息接口 | 支付选择页 | 0.5 | 获取当前会员信息(账户服务)；
|  | 查看自提订单列表接口 | 支付成功页 | 0.5 | 获取当前会员信息(账户服务)；查询商品及其sku信息(商品服务)；
| 订单服务合计 | 14 | 10 | 11
| 支付服务(15个) | 微信支付开发规范文档整理 | 微信支付页 | 1
|  | 微信支付表单参数封装接口 |  | 1 | 封装微信支付表单参数（支付统一处理服务jar包）
|  | 微信支付异步通知后台处理订单接口 |  | 1 | 拆分支付订单(支付统一处理服务jar包)
|  | 微信支付返回商户查看订单支付详情接口 |  | 1
|  | 支付宝开发规范文档整理 | 支付宝支付页 | 1
|  | 支付宝支付表单参数封装接口 |  | 1 | 封装支付宝支付表单参数（支付统一处理服务jar包）
|  | 支付宝支付异步通知后台处理订单接口 |  | 1 | 拆分支付订单(支付统一处理服务jar包)
|  | 支付宝支付返回商户查看订单支付详情接口 |  | 1
|  | 银联支付开发规范文档整理 | 银联支付页 | 1
|  | 银联支付表单参数封装接口 |  | 1 | 封装银联支付表单参数（支付统一处理服务jar包）
|  | 银联支付异步通知后台处理订单接口 |  | 1 | 拆分支付订单(支付统一处理服务jar包)
|  | 银联支付返回商户查看订单支付详情接口 |  | 1
|  | 招行支付开发规范文档整理 | 招行支付页 | 1
|  | 招行支付表单参数封装接口 |  | 1 | 封装招行支付表单参数（支付统一处理服务jar包）
|  | 招行支付异步通知后台处理订单接口 |  | 1 | 拆分支付订单(支付统一处理服务jar包)
|  | 招行支付返回商户查看订单支付详情接口 |  | 1
|  | 快钱支付开发规范文档整理 | 快钱支付页 | 1
|  | 快钱支付表单参数封装接口 |  | 1 | 封装快钱支付表单参数（支付统一处理服务jar包）
|  | 快钱支付异步通知后台处理订单接口 |  | 1 | 拆分支付订单(支付统一处理服务jar包)
|  | 快钱支付返回商户查看订单支付详情接口 |  | 1
| 支付服务合计 | 15 | 5 | 20
个人汇总 | 29 |  | 14 | 31 | 另外，如果原系统支付公共模块jar包无法直接集成，则需要整块迁移，外加3-5天；
孙小东 | 积分服务 | 账户积分总数查询 | 我的积分页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 积分来源明细查询 | 我的积分页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 积分明细删除记录 | 我的积分页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 结算页积分抵扣计算 | 结算页 | 1.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 取消未支付订单(积分退还记录) | 待付款订单页 | 1 | 获取当前登录会员信息
| 积分服务合计 | 5 | 3 | 4
| 会员服务 | 收货地址查询 | 设置-地址管理，结算页(快递订单) | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 收货地址新增 | 设置-地址管理 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 收货地址删除 | 设置-地址管理 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 设置默认收货地址 | 设置-地址管理 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 收货地址编辑 | 设置-地址管理 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 个人信息查询 | 设置-个人信息页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息，获取头像(资源服务)
|  | 个人信息修改 | 设置-个人信息页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息，上传头像(资源服务)
|  | 查询会员宝宝信息 | 设置-个人信息页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 绑定邮箱查询 | 设置-绑定邮箱页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 绑定邮箱保存 | 设置-绑定邮箱页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息, 绑定邮箱发送验证码 邮件发送
|  | 查看商品收藏 | 我的收藏页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息，商品信息
|  | 查看门店收藏 | 我的收藏页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息，门店信息
|  | 查看活动收藏 | 我的收藏页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息，活动信息
|  | 取消商品收藏 | 我的收藏页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 取消门店收藏 | 我的收藏页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 取消活动收藏 | 我的收藏页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 我的足迹（查询今天，昨天，一个月内，两个月内浏览的商品） | 我的足迹页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息，商品信息
|  | 添加浏览商品足迹 | 商品详情页 | 1 | 获取当前登录会员信息
|  | 添加门店收藏 | 门店详情页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 添加商品收藏 | 商品详情页，购物车页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 添加活动收藏 | 活动详情页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 为门店点赞 | 门店详情页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 取消门店点赞 | 门店详情页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 门店点赞数量 | 门店详情页 | 0.5
|  | 门店评价数量 | 门店详情页 | 0.5
|  | 添加门店评价 | 门店详情页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 删除门店评价 | 门店详情页 | 0.5
|  | 门店星级评价显示 | 首页，门店详情页 | 1
|  | 出行人信息查询 | 门票订单结算页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 出行人信息保存 | 门票订单结算页-添加出行人 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 门店评价查询 | 门店详情页-评价 | 0.5
|  | 帮助与反馈保存 | 意见反馈页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息，图片上传(资源服务)
| 会员服务合计 | 32 | 16 | 17
| 首页服务 | 活动版块查询 | 首页 | 0.5
|  | 活动关键字查询 | 首页 | 0.5
|  | 频道查询 | 首页 | 0.5
|  | APP下载banner图 | 首页 | 0.5
|  | 手机首页活动单图 | 首页 | 0.5
|  | 频道品牌查询 | 品牌列表 | 0.5
|  | 导航菜单 | 快捷入口页 | 0.5
|  | 生态圈礼包档位背景图片 | 礼包页 | 0.5
|  | 手机号管理查询 | 登录注册页 | 0.5
|  | 生态圈礼包banner图片查询 | 礼包页 | 0.5
| 首页服务合计 | 10 | 5 | 5
| 公共服务 | 区域查询 | 我的-编辑地址等 | 0.5
|  | 手机号段 | 会员登录页面 | 0.5
|  | 短信验证码 | 会员登录页面 | 3
|  | 图形验证码 | 会员登录页面 | 0.5
|  | 邮件推送 | 设置-绑定邮箱页 | 3
|  | 消息发送 | 我的， 首页 | 0.5
|  | 登录页淘璞用户协议 | 用户注册登录页面 | 0.5
|  | 省市区信息获取 |  | 0.5
| 公共服务合计 | 8 | 6 | 9
个人汇总 | 56 |  | 23 | 36
周雨 | 商品服务 | 爆款 | 首页 | 0.5
|  | 附近门店的该商品 | 首页-折扣专区 | 1
|  | 商品搜索 | 首页、品牌商品、淘璞快购 | 1.5
|  | 商品详情 | 商品详情页 | 1.5 | 评价
|  | 商品图片 | 商品详情页 | 0.5
|  | 商品详情库存等 | 商品详情页 | 2
|  | 商品详情tab | 商品详情页 | 0.5 | 资源服务
|  | 本周/月上新 | 最新上线 | 1
|  | 商品/门店的热门搜索&最近搜索 | 搜索框 | 1 | 商户服务
| 商品服务合计 | 9 | 7 | 9.5
| 商户服务 | 推荐门店 | 首页 | 0.5 | 活动关键字
|  | 附近门店 | 首页 | 1
|  | 附件门店查看所有 | 首页、品牌门店 | 1.5
|  | 频道类目 | 品牌列表 | 1
|  | 频道下分类列表 | 分类 | 1
|  | 频道下/推荐品牌 | 品牌列表 | 1
|  | 门店首页 | 门店首页 | 1
|  | 门店详情 | 门店首页 | 1
|  | 门店距离 | 门店首页 | 0.5 | 前端定位
|  | 店长推荐 | 门店首页 | 1 | 商品服务
|  | 全部商品 | 门店首页 | 1 | 商品服务
| 商户服务合计 | 11 | 5 | 10.5
| 促销服务 | 可领优惠券 | 商品详情页 | 2
|  | 未使用已过期已使用 | 我的优惠券 | 0.5
|  | 领券中心tab | 领券中心 | 1
|  | 我的赠品列表 | 我的赠品 | 1
| 促销服务合计 | 4 | 4 | 4.5
| 其他相关 | 我收藏的门店 | 我的收藏 | 0.5 | 需要调用商户服务
|  | 删除收藏门店 | 我的收藏 | 0.5 | 需要调用商户服务
|  | 我收藏的商品 | 我的收藏 | 0.5 | 需要调用商品服务
|  | 删除收藏商品 | 我的收藏 | 0.5 | 需要调用商品服务
|  | 浏览的商品列表 | 我的足记 | 0.5 | 需要调用商品服务
| 其他相关合计 | 5 | 2 | 2.5
个人汇总 | 29 |  | 17 | 27
王港龙 | 生态圈服务 | 获取赠品关联门店(按距离远近获取) | 礼包领取页 | 1 | 获取赠品信息关联门店信息
|  | 领取礼包内赠品&并附赠优惠券 | 礼包领取页 | 2 | 获取当前登录会员信息
领取优惠券
更新优惠券账户表
|  | 获取礼包领取机会 | 领取机会页，快递确认收货，自提码页，门店订单支付成功页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 获取当前有效的父活动(用于获取礼包说明) | 礼包展示页 | 0.5
|  | 获取礼包筛选参数信息 包括礼包类别、礼包活动规则（领取条件）、赠品类型，礼包所在城市 | 礼包展示页 | 1 | 获取赠品信息(包括配送类型，赠品种类)
获取赠品信息关联门店信息
获取城市信息
|  | 获取礼包赠品展示列表（分档位） | 礼包展示页 | 1.5 | 获取赠品信息
|  | 获取机会礼包领取页 赠品列表 | 机会礼包展示页 | 1 | 获取赠品信息
|  | 根据是否抢光、是否已领取对档位赠品列表重新排序 | 机会礼包展示页 | 1 | 获取赠品信息
|  | 获取礼包详情 | 礼包详情页，领取成功页 | 1.5 | 获取商户信息
获取平台优惠券信息(排除异常状态的优惠券)
获取商户优惠券信息(排除异常状态的优惠券)
| 生态圈服务合计 | 9 | 7 | 10
| 报名活动服务 | 获取报名活动信息 | 活动列表页 | 1
|  | 获取报名人数 | 活动列表页 | 0.5
|  | 获取单个报名活动信息 | 活动详情页 | 0.5
|  | 获取当前报名活动状态(包括当前会员的报名状态) | 活动列表页，活动详情页，我的活动页 | 1 | 获取当前登录会员信息
|  | 收藏/取消收藏活动 | 活动详情页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 是否已收藏活动 | 活动详情页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 获取活动场次列表 | 活动详情页 | 1
|  | 获取活动位置信息 | 活动位置导航页 | 0.5
|  | 获取成功报名的活动信息 | 报名成功页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 更新报名活动统计信息 | 报名信息填写页 | 1
|  | 会员报名 | 报名信息填写页 | 1 | 获取当前登录会员信息
|  | 获取活动报名表单项 | 报名信息填写页 | 1
|  | 活动签到 | 我的活动页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 会员报名信息 | 我的活动详情页 | 0.5 | 获取当前登录会员信息
|  | 会员扫码签到 |  | 2 | 获取当前登录会员信息
| 报名服务合计 | 15 | 6 | 12
| 资源服务 | 图片上传 |  | 3
| 资源服务合计 | 1 | 0 | 3
个人汇总 | 23 |  | 16 | 25
汇总
负责人 | 服务名称 | 总时长(天) | 预估时长(天) | 接口数量(个)
贺汕森 | 订单服务 | 31 | 11 | 14
| 支付服务 |  | 20 | 15
周雨 | 商品服务 | 27 | 9.5 | 9
| 商户服务 |  | 10.5 | 11
| 其他相关 |  | 2.5 | 5
| 促销服务 |  | 4.5 | 4
王港龙 | 生态圈服务 | 25 | 10 | 9
| 报名活动服务 |  | 12 | 15
| 资源服务 |  | 3 | 1
孙小东 | 会员服务 | 36 | 17 | 32
| 积分服务 |  | 4 | 5
| 首页服务 |  | 5 | 10
| 公共服务 |  | 9 | 8