## COS一期前端详细汇总
开发人员 | 模块 | 页面 | 功能简述 | 时长(d)
刘兵 | 登录 | 密码登录页面 | 登录表单 | 0.5
|  |  | 获取验证码并倒计时 | 0.5
| 注册 | 手机快速登录页面 | 快速登录表单 | 0.5
|  |  | 获取验证码倒计时 | 0.5
|  | 淘璞协议页面 | 淘璞协议说明 | 0.5
| 首页 | 淘璞首页 | 扫码 | 0.5
|  |  | 幻灯片 | 0.5
|  |  | 菜单导航 | 0.5
|  |  | 推荐门店 | 0.5
| 导航菜单入口内页 | 一级种类二级页面 | 分享 | 0.5
|  |  | 菜单过滤功能 | 0.5
| 支付 | 选择支付页 | 支付选择页 | 0.5
|  | 微信支付支付 | 微信支付功能 | 1
|  | 支付宝支付 | 支付宝支付功能 | 1
|  | 银联支付 | 银联支付功能 | 0.5
|  | 招行支付 | 招行支付功能 | 0.5
|  | 快钱支付 | 快钱支付功能 | 0.5
|  | 支付成功页 | 支付详情 | 1
| 报名活动 | 列表页 | 活动信息列表展示 | 0.5
|  |  | 倒计时列表展示 | 0.5
|  | 活动详情页 | 活动详情 | 0.5
|  |  | 倒计时 | 0.5
|  |  | 活动报名功能 | 0.5
|  | 报名表单信息填写页 | 家长信息 | 1
|  |  | 宝宝信息 | 1
|  | 报名成功页 | 报名成功活动信息展示 | 1
|  | 报名详情页 | 活动详情 | 1
| 大礼包 | 礼包列表页 | 机会弹层提示 | 0.5
|  |  | 筛选条件 | 1
|  |  | 礼包数据列表展示 | 0.5
|  | 礼包详情页 | 礼包详细数据展示 | 0.5
|  | 我的领取机会列表页 | 领取机会数据展示 | 1
|  | 领取礼包页 | 赠品数据列表展示 | 0.5
|  |  | 领取功能 | 0.5
|  |  | 选取门店浮层 | 0.5
|  | 领取成功页 | 立即兑换-表单 | 1
|  |  | 到店兑换-门店详情 | 1
|  |  | 预约兑换-兑换信息和表单 | 1
| 定位 | 定位的首页 | 搜索 | 1.5
|  |  | 地图和推荐地址 | 3
|  | 选择城市页面 | 城市列表 | 1.5
|  |  | 快速定位城市列表 | 1.5
|  | 搜索结果页面 | 搜索结果列表 | 1.5
个人汇总 | 8 | 25 | 43 | 34
王佳 | 我的 | “我的”展示页 | 个人信息展示 | 0.5
|  |  | 我的订单、我的资产、我的报名活动入口 | 1.5
|  | “设置”页 | 个人信息展示 | 1
|  | “我的报名活动”页 | 页面列表展示 | 1
|  | “我的地址”展示页 | 页面列表展示 | 0.5
|  | 新增地址 | 新增地址 | 1
|  | 编辑地址 | 编辑地址
|  | “我的积分”列表页 | 页面列表展示 | 1
|  | 积分规则页 | 积分规则页面展示 | 0.5
|  | 我的优惠券展示页 | 页面列表展示 | 1
|  | 优惠券规则页 | 优惠券规则页面展示 | 0.5
|  | “我的赠品”页 | 页面列表展示 | 1
|  | 赠品规则页 | 赠品规则页面展示 | 0.5
|  | 赠品快递兑换赠品浮层 | 维护收货地址信息 | 0.5
|  | 赠品到店兑换赠品浮层 | 兑换二维码展示 | 0.5
|  | 赠品预约兑换赠品浮层 | 填写手机号码，显示兑换二维码 | 0.5
| 订单 | 全部订单 | 全部订单列表展示及对应操作 | 1
|  | 待自提订单 | 待自提订单列表展示及对应操作 | 0.5
|  | 待发货订单 | 待发货订单列表展示及对应操作 | 0.5
|  | 待收货订单 | 待收货订单列表展示及对应操作 | 0.5
|  | 退款/售后订单 | 退款/售后订单列表展示及对应操作 | 0.5
|  | 待付款订单详情页 | 待付款订单信息详情展示及操作 | 2
|  | 已支付订单详情页 | 待自提、待发货订单信息展示及操作 | 2
|  | 其他状态订单详情页 | 其他状态订单详情展示及操作 | 2
|  | 退款售后订单详情页 | 退款售后详情页展示 | 1
|  | 已发货订单详情页 | 待收货订单信息展示及操作 | 2
|  | “提货码”页 | 提货码及订单详细信息展示 | 1
|  | 退货商品列表页 | 退货商品列表展示 | 1.5
|  | 申请退货页 | 申请退货信息填写 | 2
个人汇总 | 2 | 28 | 30 | 28
胡春 | 搜索 | 搜索页面 | 搜索-空态 | 0.5
|  |  | 热门搜索，最近搜索 | 0.5
|  |  | 随着搜索关键字的输入展示相应的提示 | 0.5
|  |  | 搜索加载 | 0.5
|  | 门店搜索结果页面 | 搜索结果种类tab分类列表页面 | 0.5
|  |  | 筛选列表展示及功能 | 1
|  | 商品搜索结果页面 | 搜索结果种类tab分类列表展示 | 0.5
|  |  | 筛选列表展示及功能 | 1
| 独立商品搜索 | 搜索结果种类tab分类页面 | 搜索结果种类tab分类列表展示 | 0.5
|  | 搜索结果筛选页面 | 搜索结果筛选列表展示及功能 | 1
| 门店 | 门店列表页面 | 附近门店列表展示 | 0.5
|  | 门店列表筛选页面 | 门店列表筛选列表及功能 | 1
|  | 门店首页页面 | 门店首页列表列表展示 | 0.5
|  | 门店首页商品筛选页面 | 门店首页商品筛选列表展示及功能 | 1
|  | 门店首页搜索页面 | 门店首页搜索列表展示及功能 | 0.5
|  | 门店首页门店活动页面 | 门店首页门店活动列表展示 | 0.5
| 分类 | 分类tab切换页面 | 分类tab切换列表展示 | 1
|  | 门店分类列表页面 | 门店分类列表展示 | 0.5
|  | 筛选页面 | 筛选列表展示及功能 | 1
|  | 商品分类列表页面 | 商品分类列表展示 | 1
|  | 筛选页面 | 筛选列表展示及功能 | 1
| 商品详情 | 商品详情列表页面 | 商品详情列表展示 | 1
|  |  | 轮播图 | 0.5
|  |  | 向下滑动展示更多商品详情 | 0.5
|  | 图文详情页面 | 图文详情列表展示 | 0.5
|  | 详情列表页面 | 详情列表展示 | 0.5
|  | 选择下单门店页面 | 选择门店 | 0.5
|  | sku切换页面 | sku切换 | 1.5
|  | 浮层详情页面 | 浮层详情列表展示 | 0.5
| 购物车 | 购物车页面 | 购物车列表展示 | 1
|  |  | 添加数量、删除等实时更新 | 0.5
|  |  | 选择商品并结算 | 0.5
| 结算 | 结算列表页面 | 结算列表展示 | 1
|  | 选择收货地址页面 | 选择收货地址 | 0.5
|  |  | 删除收货地址 | 0.5
|  | 新增/编辑收货地址页面 | 保存收货地址 | 1
|  | 添加出行人页面 | 保存出行人 | 1
|  | 可用优惠券页面 | 选择优惠券 | 1
个人汇总 | 7 | 28 | 39 | 27.5
汇总
负责人 | 功能模块 | 预估时长(天) | 功能数量 | 页面数量
刘兵 | 登录 | 1 | 2 | 1
| 注册 | 1.5 | 3 | 2
| 首页 | 2 | 4 | 1
| 导航菜单入口内页 | 1 | 2 | 1
| 支付 | 5 | 7 | 7
| 报名活动 | 6.5 | 7 | 5
| 大礼包 | 8 | 11 | 5
| 定位 | 9 | 5 | 3
| 总时长(天) | 34
胡春 | 搜索 | 5 | 8 | 3
| 独立商品搜索 | 1.5 | 2 | 2
| 门店 | 4 | 6 | 6
| 分类 | 5.5 | 5 | 5
| 商品详情 | 5.5 | 8 | 6
| 购物车 | 2 | 3 | 1
| 结算 | 5 | 6 | 5
| 总时长(天) | 27
王佳 | 我的 | 11.5 | 16 | 16
| 订单 | 16.5 | 13 | 13
| 总时长(天) | 28